## Sheet1
Đề Tài : Game caro hai người chơi trên mạng LAN (sử dụng stack để undo)
STT | Công việc |  | Võ Thị Kiều Diễm | Trần Gia Hân | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Thiết kế giao diện | Tạo background, tạo các khung sườn | x | x | 25/9 | 26/9 | 25/9 | 26/9
|  | Add vào các hình ảnh |  | x | 25/9 | 27/9 | 25/9 | 26/9
|  | Tạo bàn cờ | x |  | 25/9 | 25/9 | 25/9 | 26/9
2 | Xử lý đổi người chơi | Thiết lập ra hai người chơi | x |  | 27/9 | 28/9 | 25/9 | 26/9
|  | Xử lý đổi người |  | x | 27/9 | 28/9 | 26/9 | 27/9
3 | Xử lý thắng thua | Chuyển tất cả các button (ô) vào 2 list lồng nhau để xử lý như trên ma trận. |  | x | 30/9 | 2019-10-03 | 26/9 | 27/9
|  | Kiểm tra hàng 5 (dọc, ngang, đường chéo chính, đường chéo phụ). |  | x | 2019-10-01 | 2018-10-03 | 27/9 | 27/9
|  | Xác định trạng thái thắng, kiểm tra người thắng. | x |  | 2018-10-04 | 2019-10-08 | 27/9 | 28/9
4 | Tạo chức năng Undo | Tìm hiểu stack, tạo generic , thiết lập Undo và Redo | x | x | 2019-10-09 | 2019-10-13 | 29/9 | 2019-10-02
5 | Kết nối LAN | Tìm hiểu và tạo kết nối LAN hai người chơi | x | x | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 30/9
|  | Hiển thị quân cờ đối phương qua mạng LAN | x |  | 2019-10-14 | 2019-10-19
6 | Tạo Menu | Thêm chức năng newgame, hướng dẫn, Undo, Exit,chế độ chơi | x | x | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 2019-10-02 | 2019-10-04
7 | Mô phỏng và lưu ván cờ | Sử dụng Queue để mô phỏng ván cờ trước đó |  | x | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-10-04
|  | Lưu ván cờ trên file | x |  | 2019-10-20 | 2019-10-22
8 | Debug, thử nghiệm |  | x | x | 2019-10-22 | 2019-10-23
9 | Viết báo cáo | File word | x | x | 2019-10-24 | 2019-10-26
10 | Thuyết trình | File power point | x | x | 2019-10-25 | 2019-10-27